## İDA
Sıra | İş Dağılım Ağacı (İDA)
1 | Kavram Geliştirme Fazı
1.1 | Aktiviteler
1.1.1 | Literatür Araştırması ve Benzer Platform Özelliklerinin Belirlenmesi
1.1.2 | Mevcut Teknolojik Gelişimlerin İncelenmesi
1.1.3 | Hedef Pazarların Belirlenmesi
1.1.4 | Fizibilite Çalışması
1.2 | Çıktılar
1.2.1 | Fizibilte Raporu
2 | Sistem Gereksinimleri Değerlendirme Fazı
2.1 | Aktiviteler
2.1.1 | Üst Seviye Uçak Gereksinimlerinin Belirlenmesi
2.1.2 | Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi
2.2 | Çıktılar
2.2.1 | Uçak & Sistem Seviyesi Gereksinim Dokümanı
2.2.2 | Proje Yönetim Planı
- | SİD Toplantısı
3 | Kavramsal Tasarım ve Ön Tasarım Fazı
3.1 | Aktiviteler
Hava Aracı
3.1.1 | İlk Boyutlandırma
3.1.2 | Güç Grubu Seçimi
3.1.3 | Aerodinamik Ön Tasarım
3.1.4 | Taşıyıcı Yüzey Boyutlandırması
3.1.5 | Ağırlık & CG Hedefleri
3.1.6 | Ağırlık & CG Ön Hesaplar
3.1.7 | Performans Ön Hesaplar
3.1.8 | Kararlılık & Kontrol Ön Hesaplar
3.1.9 | Yük Koşulları'nın Belirlenmesi
3.1.10 | Yük Analizleri
3.1.11 | Kokpit Yerleşim Çalışması
Motor & Yakıt Sistemi
3.1.12 | Sistem Mimarisinin Oluşturulması
3.1.13 | Sistem Tasarımı
Aviyonik & Elektrik Sistemi
3.1.14 | Sistem Mimarisinin Oluşturulması
3.1.15 | Sistem Tasarımı
Uçuş Kontrol Sistemi Mimarisinin Oluşturulması
3.1.16 | Sistem Mimarisinin Oluşturulması
3.1.17 | Sistem Tasarımı
İniş Takımı Sistemi
3.1.18 | Sistem Mimarisinin Oluşturulması
3.1.19 | Sistem Tasarımı
Yapı
Yapısal Tasarım
3.1.20 | Kanat Master Geometrisinin ve Tasarım Çözümlerinin Oluşturulması
3.1.21 | Gövde Master Geometrisinin ve Tasarım Çözümlerinin Oluşturulması
3.1.22 | Kuyruk Master Geometrisinin ve Tasarım Çözümlerinin Oluşturulması
3.1.23 | Hareketli Yüzeyler Master Geometrisinin ve Tasarım Çözümlerinin Oluşturulması
Sistem Emniyeti
3.1.24 | Uçak Seviyesi FHA Çalışması
3.2 | Çıktılar
3.2.1 | Kavramsal Tasarım Raporu
3.2.2 | Ön Tasarım Raporu
3.2.3 | Uçak Seviyesi FHA
Tasarım Değerlendirme Toplantısı
ÖTD Toplantısı
4 | Kritik Tasarım Fazı
4.1 | Aktiviteler
Hava Aracı
4.1.1 | Geometrinin Dondurulması
4.1.2 | Detay Aerodinamik Analizler
4.1.3 | Detay Performans Analizleri
4.1.4 | Detay Kararlılık Kontrol Analizleri
4.1.5 | Ağırlık & Denge Analizleri
4.1.6 | Aeroelastisite Analizleri
4.1.7 | Yük Analizleri
4.1.8 | Kokpit Yerleşim Çalışması
Motor & Yakıt Sistemi
4.1.9 | Sistem Tasarımının Tamamlanması
Aviyonik & Elektrik Sistemi
4.1.10 | Sistem Tasarımının Tamamlanması
4.1.11 | Resimlerin Yayınlanması
Uçuş Kontrol Sistemi Mimarisinin Oluşturulması
4.1.12 | Sistem Tasarımının Tamamlanması
4.1.13 | Resimlerin Yayınlanması
4.1.14 | Mekanik & Yapısal Analiz Çalışması
İniş Takımı Sistemi
4.1.15 | Sistem Tasarımının Tamamlanması
4.1.16 | Resimlerin Yayınlanması
4.1.17 | Mekanik & Yapısal Analiz Çalışması
Yapı
Yapısal Tasarım
4.1.18 | Detay Tasarım Resimlerinin Yayınlanması
4.1.19 | Resimlerin Üretime İletilmesi
Yapısal Analiz
4.1.20 | Yapısal Analiz Çalışması
Yer& Uçuş Test
4.1.21 | Yer ve Uçuş Test İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Sistem Emniyeti
4.1.22 | SSA Çalışması
4.2 | Çıktılar
4.2.1 | SSA Dokümanları
4.2.2 | Sistem Tanımlama Dokümanları
4.2.3 | Aerodinamik Analiz Raporu
4.2.4 | Kararlılık & Kontrol Analiz Raporu
4.2.5 | Performans Analiz Raporu
4.2.6 | Ağırlık & Denge Raporu
4.2.7 | Aeroelastik Analiz Raporu
4.2.8 | Kokpit Yerleşim Dokümanı & HMI Analiz Raporu
4.2.9 | Yer & Uçuş Test Prosedürleri
4.2.10 | Yük Analiz Raporu
4.2.11 | Yapısal Tasarım Dokümanı
4.2.12 | Yapısal Analiz Raporu
4.2.13 | Tasarım Resimleri
Tasarım Değerlendirme Toplantısı
KTD Toplantısı
5 | Tedarik & Üretim & Montaj
5.1 | Sistem/Ekipman/Komponent Tedarikleri
5.2 | Yapısal İmalat
5.3 | Sistem/Komponent İmalatı
5.4 | Montaj
6 | Test Değerlendirme Fazı
6.1 | Aktiviteler
6.1.1 | Yer ve Uçuş Test Planlamasının Yapılması
6.1.2 | Test Hazırlık Değerlendirme Toplantısı
6.1.3 | Emniyet Değerlendirme Kurulu Toplantısı
6.1.4 | İlk Elektrik Verme
6.1.5 | Sistem Testleri
6.1.6 | İlk Motor Çalıştırma
6.1.7 | İlk Uçuş
6.1.8 | Uçuş Testleri
6.2 | Çıktılar
6.2.1 | Uçuş El Kitabı
6.2.2 | Yer Test Sonuç Raporu
6.2.3 | Uçuş Test Sonuç Raporu
Proje Kapanış Toplantısı
7 | Proje Kapanış