## Sheet1 (hidden)
İP No | İş Paketi Adı/Tanımı | SORUMLU
1 | KAVRAM GELİŞTİRME | İTÜ - TUSAŞ
1.1 | Literatür Araştırması ve Benzer Platform Özelliklerinin Belirlenmesi | İTÜ
1.2 | Mevcut Teknolojik Gelişimlerin İncelenmesi | İTÜ
1.3 | Hedef Pazarların Belirlenmesi | TUSAŞ
1.4 | Fizibilite Çalışması | TUSAŞ
2 | PLATFORM TASARIMI | İTÜ
2.1 | Ağırlık Tahmini | İTÜ
2.2 | Aerodinamik Analiz | İTÜ
2.3 | Konfigürasyon Seçimi | İTÜ
2.4 | Güç Grubu Seçimi ve Platform Entegrasyonu | İTÜ
2.5 | Taşıyıcı Yüzey Boyutlandırması | İTÜ
2.6 | Malzeme Seçimi | İTÜ
2.7 | Yapısal Analiz | İTÜ
2.8 | Aeroelastik Analiz | İTÜ
2.9 | Elektrik Sistemi Tasarımı | İTÜ
2.10 | Aviyonik Sistem Tasarımı | İTÜ
2.11 | Kokpit Tasarımı | İTÜ
2.12 | Üretim Teknikleri | İTÜ
2.13 | Performans, Stabilite ve Kontrol | İTÜ
3 | SİSTEM EMNİYETİ SAĞLAMASI | TUSAŞ - İTÜ
4 | UÇUŞ KONTROL SİSTEMİ | TUSAŞ
4.1 | Uçuş Kontrol Sistemi Tasarımı | TUSAŞ
5 | PROTOTİP İMALATI | TUSAŞ
5.1 | Yapısal İmalat | TUSAŞ
5.2 | Elektrik İmalat | TUSAŞ
5.3 | Elektronik İmalat | TUSAŞ
5.4 | Montaj | TUSAŞ
6 | TESTLER VE DOĞRULAMA | TUSAŞ - İTÜ
6.1 | Güç Grubu Testleri | TUSAŞ
6.2 | Yapı ve Malzeme Testleri | TUSAŞ - İTÜ
6.3 | Uçuş Görevi Testleri | TUSAŞ
6.4 | Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Optimizasyon Çalışması | TUSAŞ - İTÜ

## PUT_Detay
| T0+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | T0+: Kavram Geliştirme Fazı (2 ay)
2 | T0+: Sistem Gereksinimleri Değerlendirme (1 ay)
3 | T0+: Kavramsal Tasarım ve Ön Tasarım Fazı (3 ay)
4 | T0+: Kritik Tasarım Fazı (6 ay)
5 | T0+: Üretim & Montaj (13 ay)
6 | T0+: Test & Değerlendirme Fazı (3 ay)
7 | T0+: Proje Kapanış (t0+24 ay)
1 | T0+: Kavram Geliştirme Fazı
1.1 | T0+: Aktiviteler
1.1.1 | T0+: Literatür Araştırması ve Benzer Platform Özelliklerinin Belirlenmesi
1.1.2 | T0+: Mevcut Teknolojik Gelişimlerin İncelenmesi
1.1.3 | T0+: Hedef Pazarların Belirlenmesi
1.1.4 | T0+: Fizibilite Çalışması
1.2 | T0+: Çıktılar
1.2.1 | T0+: Fizibilte Raporu
2 | T0+: Sistem Gereksinimleri Değerlendirme Fazı
2.1 | T0+: Aktiviteler
2.1.1 | T0+: Üst Seviye Uçak Gereksinimlerinin Belirlenmesi
2.1.2 | T0+: Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi
2.2 | T0+: Çıktılar
2.2.1 | T0+: Uçak & Sistem Seviyesi Gereksinim Dokümanı
2.2.2 | T0+: Proje Yönetim Planı
- | T0+: SİD Toplantısı
3 | T0+: Kavramsal Tasarım ve Ön Tasarım Fazı
3.1 | T0+: Aktiviteler
Hava Aracı
3.1.1 | T0+: İlk Boyutlandırma
3.1.2 | T0+: Güç Grubu Seçimi
3.1.3 | T0+: Aerodinamik Ön Tasarım
3.1.4 | T0+: Taşıyıcı Yüzey Boyutlandırması
3.1.5 | T0+: Ağırlık & CG Hedefleri
3.1.6 | T0+: Ağırlık & CG Ön Hesaplar
3.1.7 | T0+: Performans Ön Hesaplar
3.1.8 | T0+: Kararlılık & Kontrol Ön Hesaplar
3.1.9 | T0+: Yük Koşulları'nın Belirlenmesi
3.1.10 | T0+: Yük Analizleri
3.1.11 | T0+: Kokpit Yerleşim Çalışması
Motor & Yakıt Sistemi
3.1.12 | T0+: Sistem Mimarisinin Oluşturulması
3.1.13 | T0+: Sistem Tasarımı
Aviyonik & Elektrik Sistemi
3.1.14 | T0+: Sistem Mimarisinin Oluşturulması
3.1.15 | T0+: Sistem Tasarımı
Uçuş Kontrol Sistemi Mimarisinin Oluşturulması
3.1.16 | T0+: Sistem Mimarisinin Oluşturulması
3.1.17 | T0+: Sistem Tasarımı
İniş Takımı Sistemi
3.1.18 | T0+: Sistem Mimarisinin Oluşturulması
3.1.19 | T0+: Sistem Tasarımı
Yapı
Yapısal Tasarım
3.1.20 | T0+: Kanat Master Geometrisinin ve Tasarım Çözümlerinin Oluşturulması
3.1.21 | T0+: Gövde Master Geometrisinin ve Tasarım Çözümlerinin Oluşturulması
3.1.22 | T0+: Kuyruk Master Geometrisinin ve Tasarım Çözümlerinin Oluşturulması
3.1.23 | T0+: Hareketli Yüzeyler Master Geometrisinin ve Tasarım Çözümlerinin Oluşturulması
Sistem Emniyeti
3.1.24 | T0+: Uçak Seviyesi FHA Çalışması
3.2 | T0+: Çıktılar
3.2.1 | T0+: Kavramsal Tasarım Raporu
3.2.2 | T0+: Ön Tasarım Raporu
3.2.3 | T0+: Uçak Seviyesi FHA
Tasarım Değerlendirme Toplantısı
ÖTD Toplantısı
4 | T0+: Kritik Tasarım Fazı
4.1 | T0+: Aktiviteler
Hava Aracı
4.1.1 | T0+: Geometrinin Dondurulması
4.1.2 | T0+: Detay Aerodinamik Analizler
4.1.3 | T0+: Detay Performans Analizleri
4.1.4 | T0+: Detay Kararlılık Kontrol Analizleri
4.1.5 | T0+: Ağırlık & Denge Analizleri
4.1.6 | T0+: Aeroelastisite Analizleri
4.1.7 | T0+: Yük Analizleri
4.1.8 | T0+: Kokpit Yerleşim Çalışması
Motor & Yakıt Sistemi
4.1.9 | T0+: Sistem Tasarımının Tamamlanması
Aviyonik & Elektrik Sistemi
4.1.10 | T0+: Sistem Tasarımının Tamamlanması
4.1.11 | T0+: Resimlerin Yayınlanması
Uçuş Kontrol Sistemi Mimarisinin Oluşturulması
4.1.12 | T0+: Sistem Tasarımının Tamamlanması
4.1.13 | T0+: Resimlerin Yayınlanması
4.1.14 | T0+: Mekanik & Yapısal Analiz Çalışması
İniş Takımı Sistemi
4.1.15 | T0+: Sistem Tasarımının Tamamlanması
4.1.16 | T0+: Resimlerin Yayınlanması
4.1.17 | T0+: Mekanik & Yapısal Analiz Çalışması
Yapı
Yapısal Tasarım
4.1.18 | T0+: Detay Tasarım Resimlerinin Yayınlanması
4.1.19 | T0+: Resimlerin Üretime İletilmesi
Yapısal Analiz
4.1.20 | T0+: Yapısal Analiz Çalışması
Yer& Uçuş Test
4.1.21 | T0+: Yer ve Uçuş Test İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Sistem Emniyeti
4.1.22 | T0+: SSA Çalışması
4.2 | T0+: Çıktılar
4.2.1 | T0+: SSA Dokümanları
4.2.2 | T0+: Sistem Tanımlama Dokümanları
4.2.3 | T0+: Aerodinamik Analiz Raporu
4.2.4 | T0+: Kararlılık & Kontrol Analiz Raporu
4.2.5 | T0+: Performans Analiz Raporu
4.2.6 | T0+: Ağırlık & Denge Raporu
4.2.7 | T0+: Aeroelastik Analiz Raporu
4.2.8 | T0+: Kokpit Yerleşim Dokümanı & HMI Analiz Raporu
4.2.9 | T0+: Yer & Uçuş Test Prosedürleri
4.2.10 | T0+: Yük Analiz Raporu
4.2.11 | T0+: Yapısal Tasarım Dokümanı
4.2.12 | T0+: Yapısal Analiz Raporu
4.2.13 | T0+: Tasarım Resimleri
Tasarım Değerlendirme Toplantısı
KTD Toplantısı
5 | T0+: Tedarik & Üretim & Montaj
5.1 | T0+: Sistem/Ekipman/Komponent Tedarikleri
5.2 | T0+: Yapısal İmalat
5.3 | T0+: Sistem/Komponent İmalatı
5.4 | T0+: Montaj
6 | T0+: Test Değerlendirme Fazı
6.1 | T0+: Aktiviteler
6.1.1 | T0+: Yer ve Uçuş Test Planlamasının Yapılması
6.1.2 | T0+: Test Hazırlık Değerlendirme Toplantısı
6.1.3 | T0+: Emniyet Değerlendirme Kurulu Toplantısı
6.1.4 | T0+: İlk Elektrik Verme
6.1.5 | T0+: Sistem Testleri
6.1.6 | T0+: İlk Motor Çalıştırma
6.1.7 | T0+: İlk Uçuş
6.1.8 | T0+: Uçuş Testleri
6.2 | T0+: Çıktılar
6.2.1 | T0+: Uçuş El Kitabı
6.2.2 | T0+: Yer Test Sonuç Raporu
6.2.3 | T0+: Uçuş Test Sonuç Raporu
Proje Kapanış Toplantısı
7 | T0+: Proje Kapanış

## Sheet1 (2) (hidden)
İP No | İP Adı/Tanımı | SORUMLU | KOORDİNATÖR
|  |  | ALTINAY | İTÜ
|  |  | ALTINAY | Metin Orhan KAYA
1 | KAVRAM GELİŞTİRME | İTÜ - TUSAŞ | ALTINAY | M. Adil YÜKSELEN
1.1 | Literatür Araştırması ve Benzer Platform Özelliklerinin Belirlenmesi | İTÜ |  | Hayri ACAR
1.2 | Mevcut Teknolojik Gelişimlerin İncelenmesi | İTÜ | ALTINAY | Halit S. TÜRKMEN
1.3 | Hedef Pazarların Belirlenmesi | TUSAŞ | ALTINAY
1.4 | Fizibilite Çalışması | TUSAŞ | ALTINAY
2 | PLATFORM TASARIMI | İTÜ - ALTINAY | ALTINAY | Metin Orhan KAYA
2.1 | Ağırlık Tahmini | İTÜ |  | Hayri ACAR
2.2 | Aerodinamik Analiz | İTÜ |  | M. Adil YÜKSELEN
2.3 | Konfigürasyon Seçimi | İTÜ |  | Hayri ACAR
2.4 | Güç Grubu Seçimi ve Platform Entegrasyonu | ALTINAY | ALTINAY
2.5 | Taşıyıcı Yüzey Boyutlandırması | İTÜ |  | M. Adil YÜKSELEN
2.6 | Malzeme Seçimi | İTÜ |  | Özge ÖZDEMİR
2.7 | Yapısal Analiz | İTÜ |  | Zahit MECİTOĞLU
2.8 | Aeroelastik Analiz | İTÜ |  | Metin Orhan KAYA
2.9 | Üretim Teknikleri | İTÜ |  | Halit S. TÜRKMEN
2.10 | Performans, Stabilite ve Kontrol | İTÜ |  | Hayri ACAR
2.11 | Meteorolojik veAtmosferik Yönetim | İTÜ |  | Ahmet D. ŞAHİN
3 | ENERJİ YÖNETİMİ | ALTINAY - İTü | ALTINAY | Vedat Z. DOĞAN
3.1 | Güneş Hücresi Araştırması ve Seçimi | ALTINAY | ALTINAY
3.2 | Teknolojisi Araştırması ve Seçimi | ALTINAY | ALTINAY
3.3 | Enerji Bileşenlerinin Platform İle Entegrasyonu | ALTINAY | ALTINAY
4 | OTOPİLOT ve KONTROL SİSTEMİ TASARIMI | ALTINAY - İTÜ | ALTINAY | Metin Orhan KAYA
4.1 | Uçuş Kontrol Algoritması | ALTINAY | ALTINAY
4.2 | Otopilot Sistemi Yazılımı ve Platform İle Entagrasyonu | ALTINAY | ALTINAY
4.3 | Kararlılık Destek Sistemi Yazılımı ve Platform İle Entegrasyonu | ALTINAY | ALTINAY
5 | PROTOTİP İMALATI | ALTINAY - İTÜ | ALTINAY | Halit S. TÜRKMEN
5.1 | Yapısal İmalat | ALTINAY | ALTINAY
5.2 | Elektrik İmalat | ALTINAY | ALTINAY
5.3 | Elektronik İmalat | ALTINAY | ALTINAY
5.4 | Yazılımın Devreye Alınması | ALTINAY | ALTINAY
5.5 | Montaj | ALTINAY | ALTINAY
6 | TESTLER VE DOĞRULAMA | ALTINAY - İTÜ | ALTINAY | İTÜ GRUBU
6.1 | Pil Testleri | ALTINAY | ALTINAY
6.2 | Güneş Pili Testleri | ALTINAY | ALTINAY
6.3 | Güç Grubu Testleri | ALTINAY - İTÜ | ALTINAY | Hayri ACAR
6.4 | Yapı ve Malzeme Testleri | İTÜ - ALTINAY | ALTINAY | Zahit MECİTOĞLU
6.5 | Uçuş Görevi Testleri | ALTINAY - İTÜ | ALTINAY | M. Adil YÜKSELEN
6.6 | Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Optimizasyon Çalışması | İTÜ - ALTINAY | ALTINAY | İTÜ GRUBU